Мониторинг №2

Отчет о выполнении плана мероприятиях по направлению  «Индивидуальная поддержка учащихся в достижении образовательных результатов» на 15 декабря 2020г.

| № | Мероприятия | Сроки выполнения | Показатель | Ответственный | Отчет о выполнении, результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание базы данных обучающихся с трудностями в обучении | Декабрь 2020г. | Формирование списков ДАТ по классам, по предметам | Зам директора по УВР, учителя – предметники, педагог- психолог | Созданы списки учащихся, имеющих трудности в обучении по каждому классу |
| 2 | Разработка и реализация программы адресной поддержки обучающегося категории ДАТ | II полугодие | Количество учащихся категории ДАТ, участвующих в программе | Зам директора по УВР, учителя – предметники | В работе. |
| 3 | Презентационная площадка «Применение дифференцированного подхода на уроках» | Февраль 2021г. | Количество учителей, применяющих данный подход | Руководители МО | Подготовка к мероприятию. Отв. руководители МО |
| 3 | Семинар «Психолого – педагогические возрастные особенности учащихся» | Декабрь 2020г. | Профилактика школьной неуспешности | Педагог-психолог | Запланировано мероприятие на 23.12.2020г. Осуществляется подготовка к семинару. |
| 4 | Неделя Консультационных встреч с родителями | Январь 2020г. | Количество просветительских мероприятий для родителей, шт. | Администрация школы |  |
|  | Спортивное мероприятие для родителей и ДАТ | Февраль 2020г. | Количество спортивных мероприятий для родителей, шт. | Классные руководители, Учителя физической культуры, соц. педагог школы |  |
|  | Семейный конкурс «Я и моя семья» | Март 2020г. | Количество творческих мероприятий для родителей, шт. | Классные руководители, педагог- организатор, соц. педагог |  |
| 7 | Активизация работы Совета родителей | По плану работы, 1 раз в месяц | Проведение мероприятий | Зам. директора по ВР | ДЕКАДА РОДИТЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Родительству стоит учиться. Родительству стоит учить» (онлайн - формат), 08-17 декабря 2020 г. Программа мероприятия https://turka.buryatschool.ru/upload/buryascturka_new/files/60/f5/60f50fcb94f8ae932c61b2ec8a095e0a.pdf Буклет https://turka.buryatschool.ru/upload/buryascturka_new/files/82/ae/82ae5c674549f615604e6ddf5438d1fa.pdf |
| 8 | Активизация работу школьного самоуправления | В течение года | Повышение активности учащихся, уровня школьной успешности. | Педагог - организатор | Привлечение учащихся, стоящих на ВШУ, имеющих трудности в обучении: - Участие в Республиканском творческом конкурсе «Мамая милая, родная ты моя», Толстихин Данил, 5А класс, Юдина Я.И. https://turka.buryatschool.ru/site/pub?id=274 2. Участие в Республиканском конкурсе социальных видеороликов (Шукуров Р., 9Б класс, ВШУ) |

14.12.2020г.                                                                                                   Директор _______________________ /Меринова Н.П./