ПАМЯТКА

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ

«ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

ДОНЕЦК ШКОЛА 150

| Шаги | Действия | Материалы, сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомиться и ознакомить коллектив с нормативными документами Проекта | https://smp.iuorao.ru/ Срок: первая неделя со дня принятия решения об участии в Проекте |
| 2 | Издать локальные нормативные и распорядительные акты. Назначить ответственных, распределить обязанности | Приказ «Об организации работы по апробации», создание рабочей группы Срок: первая неделя со дня принятия решения об участии в Проекте |
| 3 | Провести разъяснительную работу среди участников образовательных отношений: - совещание с коллективом «Внедрение концепции проекта «Школа Министерства просвещения России»; - родительское собрание «Ознакомление с условиями реализации проекта. Основные этапы. Перспективы» | Протоколы родительских собраний Срок: в течение первого месяца апробации |
| 4 | Организовать и осуществить проведение самодиагностики | По результатам самодиагностики разработать план реализации проекта «Школа Министерства просвещения России». |
| 5 | Разработать организационные материалы с учетом результатов самодиагностики: - чек-лист с критериями по реализации направлений (выявленные дефициты и пути их восполнения) -Дорожная карта по реализации проекта в текущем учебном году | https://disk.yandex.ru/i/Jf-0fSRP4CIlfA https://disk.yandex.ru/i/tm9GFcQf3cly_w Срок: в течение первого месяца апробации |
| 6 | Выбрать ключевое для учреждения направление реализации, отдельно спланировать работу | Срок: через месяц со дня принятия решения Материалы по направлению https://donschool150.mya5.ru/shmp-shkolnyy-klimat/ https://donschool150.mya5.ru/shmp-zdorove/ https://donschool150.mya5.ru/shmp-uchitel-shkolnaya-komanda/ |
| 7 | Организовать выполнение мероприятий Дорожной карты | Срок: постоянно https://disk.yandex.ru/i/tm9GFcQf3cly_w |
| 8 | Подготовить информационные материалы по промежуточным результатам работы для публикации на сайтах регионального и федерального операторов. Провести мониторинг реализации. | Материалы: отчеты, видеоматериалы-итоги по направлениям работы https://vk.com/khrabryeserdtsem?w=wall-218857710_29 (открытие медиацентра в учреждении) https://vk.com/khrabryeserdtsem?w=wall-218857710_9 (Открытие первичного отделения «Движение первых») Срок: по окончанию 1 этапа реализации проекта |
| 9 | Организация участия в мероприятиях в рамках проекта: форсайт-сессия «Виват, учитель!», форум «Педагоги России» (марафон «Имидж педагога», онлайн-марафон «Построение модели государственно-общественного управления в образовательной организации») | https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82 |
| 10 | Ожидаемый результат- достижение среднего уровня эталонной «Школы Минпросвещения России». | Срок: по окончанию 1 этапа реализации проекта |

Разработчики: Бессарабов О.В., директор

Большинская А.Э., заместитель директора

ПАМЯТКА

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ

«ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

Донецк, школа 33

| Шаги | Действия | Материалы, сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомиться и ознакомить коллектив с нормативными документами Проекта | 1. metod.-rekomendacii-shmpr-25.07.2022-ot-zh.v.-minikeevoj 2. Презентация «Школа Минпросвещения России»: https://site-2602.siteedu.ru/media/sub/2602/files/prezentatsiya-proekta.pdf 3. Типовая программа развития общеобразовательной организации-участника проекта «Школа Минпросвещения России» 4. Основные управленческие модели проекта «Школа Минпросвещения России». Программа развития школы в условиях внедрения проекта: https://site-2602.siteedu.ru/media/sub/2602/files/dlya-veps-proekt-shkola-ministerstva-prosvescheniya-rossii.pdf 5. Школьная команда педагогов https://pkiro.ru/wp-content/uploads/2022/07/shkolnaya-komanda-pedagogov-shag-za-shagom.pdf |
| 2 | Издать локальные нормативные и распорядительные акты. Назначить ответственных, распределить обязанности | - Приказ об утверждении дорожной карты https://cloud.mail.ru/public/yu85/qEX1XR8oq - Приказ об утверждении дорожной карты по реализации мероприятий «Школы Минпросвещения России». https://cloud.mail.ru/public/yu85/qEX1XR8oq |
| 3 | Провести разъяснительную работу среди участников образовательных отношений | - metod.-rekomendacii-shmpr-25.07.2022-ot-zh.v.-minikeevoj - Проект «Школа Минпросвещения России». https://site-2602.siteedu.ru/media/sub/2602/files/dlya-veps-proekt-shkola-ministerstva-prosvescheniya-rossii.pdf 3. Основные управленческие модели проекта «Школа Минпросвещения России». Программа развития школы в условиях внедрения проекта. |
| 4 | Организовать и осуществить проведение самодиагностики | https://unoi.ru/tpost/zomckhj6h1-samodiagnostika |
| 5 | Разработать организационные материалы с учетом результатов самодиагностики (Дорожная карта, чек-лист, и т.п.) | 1.Дорожная карта https://cloud.mail.ru/public/AtEQ/jpau2Jmuu 2.Чек-лист https://cloud.mail.ru/public/R6BY/BUqQV7de2 |
| 6 | Обсудить выявленные дефициты, пути их восполнения, ресурсы и перспективы участия ОО в Проекте | Отчет о реализации проекта: https://cloud.mail.ru/public/f9pT/QNr7QfMiu |
| 7 | Выбрать ключевое для ОО направление реализации Проекта, отдельно спланировать работу | 1. Знание: качество и объективность. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме образовательной деятельности: https://cloud.mail.ru/public/hhRk/hKW9Zf5T6 Положение о внутренней системе оценки качества образования: https://cloud.mail.ru/public/Hdja/PegMVrarh Инклюзивное образование: https://cloud.mail.ru/public/zY9U/2Uk2S9ooi Положение о едином подходе в работе с родительским сообществом: https://cloud.mail.ru/public/3HJ9/UNeC29bJp Положение о родительском комитете класса: https://cloud.mail.ru/public/TdxG/c7DzPZCN7 2. Воспитание. Рабочая программа воспитания https://cloud.mail.ru/public/cm6R/XE2NX55jq Положение о волонтерском движении: https://cloud.mail.ru/public/Wa4f/YvNZRUFgh 5. Творчество. Газета «Большая перемена»: http://www.dgg33.ru/?page_id=17820 Образцовый ансамбль танца «Карамельки»: http://www.dgg33.ru/?page_id=47 6. Профориентация. https://cloud.mail.ru/public/DQDG/sGz3Skm7w https://cloud.mail.ru/public/Nb4P/1ktQAeaSA 7. Здоровье. Спортивный клуб: https://cloud.mail.ru/public/CXrz/1QWJ45EzV https://cloud.mail.ru/public/vXLE/5YvGtAUTV 8. Учитель – школьная команда Организация методического сопровождения педагогического состава. https://cloud.mail.ru/public/HKfh/U5UH6jFvm Разработка системы наставничества https://cloud.mail.ru/public/NdzT/BETy7uiWo |
| 8 | Организовать выполнение мероприятий Дорожной карты | 1.Дорожная карта https://cloud.mail.ru/public/AtEQ/jpau2Jmuu 2.Чек-лист https://cloud.mail.ru/public/R6BY/BUqQV7de2 |
| 9 | Подготовить информационные материалы по промежуточным результатам работы для публикации на сайтах регионального и федерального операторов. Провести мониторинг реализации. | - Положение о ВСОКО «Гимназия №33 г. Донецка» https://cloud.mail.ru/public/pGEo/MY97HQ2A - Среда без ПАВ https://cloud.mail.ru/public/xcaU/gSRNCS3X2 - Отчет о реализации проекта: https://cloud.mail.ru/public/f9pT/QNr7QfMiu |
|  | Ожидаемый результат: | Достижение всех целей, намеченных в Дорожной карте мероприятий по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |

ПАМЯТКА

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ

«ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

ДОНЕЦК, ШКОЛА 19

| Шаги | Действия | Материалы, сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомиться и ознакомить коллектив с нормативными документами Проекта | АПРОБАЦИЯ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ» 1. Концепция проекта «Школа Минпросвещения России» 2. Инструктивно-методическое письмо Министерства Просвещения РФ о реализации проекта «Школа Минпросвещения России». 3. Перечень типовых вопросов и ответов по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» 4. Дорожная карта по апробации проекта «Школа Минппросвещения России» 5. Проект «Школа Минпросвещения России» 6. Дорожная карта по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» 7. Типовая программа развития общеобразовательной организации-участника проекта «Школа Минпросвещения России» 8. Основные управленческие модели проекта «Школа Минпросвещения России». Программа развития школы в условиях внедрения проекта 9.Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 13 марта 2023 года № 96 «О реализации в Донецкой Народной Республике проекта «Школа Минпросвещения России» 10.План работы по научно-методическому сопровождению реализации проекта «Школа МинПросвещения России» в Донецкой Народной Республике на 2023 год |
| 2 | Издать локальные нормативные и распорядительные акты. Назначить ответственных, распределить обязанности | Приказ ОО «Об утверждении Дорожной карты по направлениям проекта «Школа Минпросвещения России» https://donschool19.ru/images/docs/Shkola%20Minpros/prikaz-ob-utverzhdenii-dorozhnoj-kartyi-shkolyi-minprosveshheniya-rosii.pdf Приказ ОО «О сознании рабочих групп по направлениям в рамках апробации проекта Школы Минпрсвещения России» https://donschool19.ru/images/docs/Shkola%20Minpros/prikaz-o-napravleniyax-shkolyi-minprosveshheniya-rossii.pdf «Чек-лист устранения выявленных дефицитов образовательной организации по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» https://donschool19.ru/images/docs/Shkola%20Minpros/chek-list-ustraneniya-deficzitov-obrazovaniya.pdf |
| 3 | Провести разъяснительную работу среди участников образовательных отношений | Педагоги образовательной организацией были ознакомлены с проектом «Школы Минпросвещения России» при проведении заседаний при директоре и педагогического совета. https://donschool19.ru/novosti/«suverennaya-sistema-obrazovaniya»-lekcziya-ministra-prosveshheniya-rossijskoj-federaczii-kravczova-s.s.html ; https://docs.google.com/presentation/d/1o08L_36T75DZoW3sPlWK7T7AxgbFAHUo/edit#slide=id.p1 Разъяснительная работа среди родителей обучающихся 1-11 классов проведена на родительских собраниях |
| 4 | Организовать и осуществить проведение самодиагностики | Анкета для проведения самодиагностикиразмещена на сайте ГОУ ДПО «ДонРИРО»https://drive.google.com/file/d/1ZpJu9QeWHQFiXwW-Md6Ua_eJNw9dSJqw/view?usp=share_link и на сайте Проекта «Школы Минпросвещения России» https://disk.yandex.ru/i/2_l4N47C7RA5YA |
| 5 | Разработать организационные материалы с учетом результатов самодиагностики (Дорожная карта, чек-лист, и т.п.) | Приказ ОО «Об утверждении Дорожной карты по направлениям проекта «Школа Минпросвещения России» https://donschool19.ru/images/docs/Shkola%20Minpros/prikaz-ob-utverzhdenii-dorozhnoj-kartyi-shkolyi-minprosveshheniya-rosii.pdf Приказ ОО «О сознании рабочих групп по направлениям в рамках апробации проекта Школы Минпросвещения России» https://donschool19.ru/images/docs/Shkola%20Minpros/prikaz-o-napravleniyax-shkolyi-minprosveshheniya-rossii.pdf «Чек-лист устранения выявленных дефицитов образовательной организации по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» https://donschool19.ru/images/docs/Shkola%20Minpros/chek-list-ustraneniya-deficzitov-obrazovaniya.pdf |
| 6 | Обсудить выявленные дефициты, пути их восполнения, ресурсы и перспективы участия ОО в Проекте | По результатам самодиагностики назначены ответственные за устранение выявленных дефицитов. |
| 7 | Выбрать ключевое для ОО направление реализации Проекта, отдельно спланировать работу | Приказ ОО «О сознании рабочих групп по направлениям в рамках апробации проекта Школы Минпросвещения России», в котором необходимо отразить все этапы работы по выбранным направлениям https://donschool19.ru/images/docs/Shkola%20Minpros/prikaz-o-napravleniyax-shkolyi-minprosveshheniya-rossii.pdf |
| 8 | Организовать выполнение мероприятий Дорожной карты | Закрепить по каждому пункту Дорожной карты ответственных лиц. Систематически проводить ознакомление педагогического коллектива с промежуточными результатами выполнения (заседания при директоре, педагогические советы) |
| 9 | Подготовить информационные материалы по промежуточным результатам работы для публикации на сайтах регионального и федерального операторов. Провести мониторинг реализации. | Систематически проводится работа, направленная на информирование участников образовательных отношений о результатах промежуточной работы в рамках реализации проекта «Школы Минпросвещения России» https://vk.com/school19dnr |
| 10 | Обозначить формы контроля этапов выполнения проекта | Промежуточные отчеты Рабочих групп по выбранным направлениям |
|  | Ожидаемый результат: | Повышение качества образовательного процесса, выраженное: - в росте позитивной динамики образовательных результатов учащихся; - в расширении поля образовательных возможностей для детей; - в позитивном изменении образовательного потенциала (включая рост кадрового потенциала и информатизацию); - в удовлетворенности качеством образования со стороны родителей, работодателей, социума; - в развитии социокультурных и образовательных связей; - в модернизации системы управления образованием школы |

ПАМЯТКА

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ

«ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

МАКЕЕВКА, ШКОЛА 16

«Десять шагов к Школе Минпросвещения России»

| Шаги | Действия | Материалы, сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомиться и ознакомить коллектив с нормативными документами Проекта | Ссылки на документы и материалы https://smp.edu.ru/ |
| 2 | Издать локальные нормативные и распорядительные акты. Назначить ответственных, распределить обязанности | Примеры локальных актов (названия, ссылки) https://makschool16.oshkole.ru/pages/22444.html |
| 3 | Провести разъяснительную работу среди участников образовательных отношений | Материалы для разъяснения (ссылки) - https://smp.edu.ru/presentation; - https://smp.edu.ru/aprobaciya-proekta/#rec485464891 |
| 4 | Организовать и осуществить проведение самодиагностики | https://testpoll.ixora.ru/loginForTest (подробнее на сайте https://smp.edu.ru/ в разделе «О проекте. Самодиагностика») |
| 5 | Разработать организационные материалы с учетом результатов самодиагностики (Дорожная карта, чек-лист, и т.п.) | Примеры материалов (ссылки) https://makschool16.oshkole.ru/pages/22444.html |
| 6 | Обсудить выявленные дефициты, пути их восполнения, ресурсы и перспективы участия ОО в Проекте | Разработать и обсудить (утвердить) на заседании педсовета Положение о ВСОКО (на основе типового), обязательно учесть специфику и дефициты своей школы |
| 7 | Выбрать ключевое для ОО направление реализации Проекта, отдельно спланировать работу | https://smp.edu.ru/kniga-direktora20 Выбрать приоритетные направления, ознакомившись с «Настольной книгой директора школы» (ссылка выше); там же есть типовые документы по каждому из направлений, далее планируете деятельность своей школы (с учетом специфики) |
| 8 | Организовать выполнение мероприятий Дорожной карты | Создать рабочую группу, которая координирует выполнение мероприятий Дорожной карты |
| 9 | Подготовить информационные материалы по промежуточным результатам работы для публикации на сайтах регионального и федерального операторов. Провести мониторинг реализации. | Примеры - https://vk.com/navigatory_detstva_dnr?w=wall-215641131_565 - https://vk.com/makeevkaschool16?w=wall-153843167_8684 и т.п. |
| 10 | Подключиться к работе над ВСОКО | Сайт ВИМП http://vimp-ospivo.tilda.ws/page34949860.html |
|  | Ожидаемый результат: | Создание единого образовательного пространства (обеспечивающего качественное доступное общее образование для каждого ребенка в соответствии с его потребностями и интересами независимо от социальных и экономических факторов) и единой воспитывающей среды (ориентированной на формирование патриотизма, российской гражданской идентичности, духовно-нравственной культуры на основе российских традиционных духовных и культурных ценностей), обеспечение конкурентоспособности отечественного образования |

Разработчик Лешан Т.А.

ПАМЯТКА

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ,

ВКЛЮЧАЮЩЕЙСЯ В ПРОЕКТ

«ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

| Шаги | Действия | Материалы, сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомиться и ознакомить коллектив с нормативными документами Проекта | https://disk.yandex.ru/i/5cyLbrumE7_-MA |
| 2 | Издать локальные нормативные и распорядительные акты. Назначить ответственных, распределить обязанности | Апрель-май 2023 года |
| 3 | Провести разъяснительную работу среди участников образовательных отношений | https://school6.ya-dn.ru/p_prstep/prez_proekta.pptx |
| 4 | Организовать и осуществить проведение самодиагностики | https://school6.ya-dn.ru/p_prstep/anketa_diag.pdf |
| 5 | Разработать организационные материалы с учетом результатов самодиагностики (Дорожная карта, чек-лист, и т.п.) | https://school6.ya-dn.ru/p_prstep/dorozh_karta.pdf |
| 6 | Обсудить выявленные дефициты, пути их восполнения, ресурсы и перспективы участия ОО в Проекте | Апрель 2023 года |
| 7 | Выбрать ключевое для ОО направление реализации Проекта, отдельно спланировать работу | https://disk.yandex.ru/i/ggpSwggm2xHZaw |
| 8 | Организовать выполнение мероприятий Дорожной карты | 2023-2025 года |
| 9 | Подготовить информационные материалы по промежуточным результатам работы для публикации на сайтах регионального и федерального операторов. Провести мониторинг реализации. | Информационно-образовательная среда общеобразовательного учреждения: https://cloud.mail.ru/public/Q4zP/oCsswZSSj |
| 10 | Подвести итоги реализации проекта | 2025 год |

Разработчик   О.А. Безуглая

ПАМЯТКА

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ

«ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

| Шаги | Действия | Материалы, сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление педагогического коллектив с нормативными документами Проекта | Ссылки на документы и материалы |
| 2 | Проведение разъяснительной работы среди участников образовательных отношений | Материалы для разъяснения (ссылки) |
| 4 | Организация и осуществление проведения самодиагностики | Онлайн-тестирование |
| 5 | Разработка организационных материалов с учетом результатов самодиагностики (Дорожная карта, чек-лист.) | Примеры материаловhttps://docs.google.com/document/d/1Vh9g8WG4avirb4EIH0WDEwBNi8lpQG14/edit?usp=sharing&ouid=102115852221055210132&rtpof=true&sd=true |
| 6 | Обсуждение выявленных дефицитов, пути их восполнения, перспективы участия ОО в Проекте | …… |
| 7 | Ознакомление коллектива с опытом работы учителя биологии и химии Добровольской И.П. (учитель биологии и химии, высшая категория «учитель-методист»). | https://disk.yandex.ru/i/gDZhl-TDhStCJQ https://disk.yandex.ru/i/l965D43mNuDNKw |
| 8 | Реализация института наставничества в общеобразовательном учреждении. Опыт работы учителя-наставника Чадуковой О.В.(учитель начальных классов, высшая категория «учитель-методист»). (Мастер-класс. Урок-путешествие.) | (Мастер-класс. Урок-путешествие.) https://docs.google.com/presentation/d/16PsM2VZNmYog5vPDVh0ErqSizrbhlttt/edit?usp=sharing&ouid=102115852221055210132&rtpof=true&sd=true |
| 9 | Выбор ключевого для ОО направления реализации Проекта. | …… |
| 10 | Организация выполнения мероприятий Дорожной карты | …… |
|  | Ожидаемый результат: создание условий для развития школы, стремящейся к достижению желаемого образа будущего, педагогический коллектив которой будет готов и способен к совершенствованию своих профессиональных компетенций, к развитию образовательного пространства школы; - создание условий для повышения качества общего образования путем организации на более высоком уровне работы с обучающимися, демонстрирующих высокие образовательные результаты; - создание условий для притока молодых педагогов в учебные учреждения; |  |

Разработчик                            Новикова О.В.

ПАМЯТКА

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ

«ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

| Шаги | Действия | Материалы, сроки |
| --- | --- | --- |
|  | Ознакомиться и ознакомить коллектив с нормативными документами Проекта | «Презентация проекта Школа Минпросвещения России.pdf» - https://disk.yandex.ru/i/QyC5f2II_XgsDQ |
|  | Издать локальные нормативные и распорядительные акты. Назначить ответственных, распределить обязанности | Приказ https://disk.yandex.ru/i/-AUJGEg0HzHN7Q |
|  | Организовать и осуществить проведение самодиагностики | «Самодиагностика.pdf» - https://disk.yandex.ru/i/gpv8nNI0rHqEcw |
|  | Получить рекомендации федерального оператора Проекта по повышению стартового уровня соответствия модели «Школа Минпросвещения России» | Рекомендации https://disk.yandex.ru/i/kD8JJEyjOVArvg |
|  | Разработать организационные материалы с учетом результатов самодиагностики (Дорожная карта, чек-лист, и т.п.) | «Дорожная_карта-ШМПРФ_ЛИЦЕЙ 14.pdf» - https://disk.yandex.ru/i/Vn0JNLFpiPj9MA «ЧЕК ЛИСТ.pdf» - https://disk.yandex.ru/i/8EuailCBRhrU1Q |
|  | Обсудить выявленные дефициты, пути их восполнения, ресурсы и перспективы участия ОО в Проекте | На совещании при директоре |
|  | Выбрать ключевое для ОО направление реализации Проекта, отдельно спланировать работу | «Знание: качество и объективность» «Творчество» «Профориентация» |
|  | Организовать выполнение мероприятий Дорожной карты |  |
|  | Подготовить информационные материалы по промежуточным результатам работы для публикации на сайтах регионального и федерального операторов. Провести мониторинг реализации. | Презентация работы школьной театральной студии "Лидер" https://disk.yandex.ru/i/TCxcmakclIsyQg |
|  | Изучить методические рекомендации по реализации основных направлений | Методические рекомендации https://disk.yandex.ru/i/zy1BLB_JxTSE_g |
|  | Ожидаемый результат: | создание комфортной, безопасной, современной образовательной среды, которая вдохновляет, мотивирует работать и учиться, творить и развивать таланты |

ПАМЯТКА

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ

«ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

| Шаги | Действия | Материалы, сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомиться и ознакомить коллектив с нормативными документами Проекта | https://disk.yandex.ru/i/0tPXvM4is2Xs4w https://disk.yandex.ru/i/jfEIKNwI0M4imA https://disk.yandex.ru/i/9Wircgy4jrtBVA https://disk.yandex.ru/i/zUvh7OiFmquyPg https://disk.yandex.ru/i/uPou0DIwEmEfMQ https://disk.yandex.ru/i/cDacF_9E_QsctA https://disk.yandex.ru/i/nmyatZAdtoNLgA https://disk.yandex.ru/i/vbtXbzaKIQRxDw https://disk.yandex.ru/i/LYhU87GFWq5khQ https://disk.yandex.ru/i/CuVeoefKM9a4cg https://disk.yandex.ru/i/U_2SiVO0LQMZCA |
| 2 | Издать локальные нормативные и распорядительные акты. Назначить ответственных, распределить обязанности | Приказ «Об участии МБОУ в проекте «Школа Минпросвещения России» в 2021-2022 уч.году» |
| 3 | Провести разъяснительную работу среди участников образовательных отношений | https://disk.yandex.ru/i/F1ibWWQLHA4bug https://disk.yandex.ru/i/6mVW8dq1ERR7LA |
| 4 | Провести самодиагностику готовности образовательной организации в реализации проекта | Октябрь — ноябрь 2022 |
| 5 | Организовать работу по выявлению дефицитов и составить чек-лист по их устранению. | Ноябрь 2022 https://disk.yandex.ru/i/GNzxXJBliEfArA |
| 6 | С учётом результатов самодиагностики разработать Дорожную карту организационных мероприятий | http://guvk88.ucoz.com/index/proekt_shkola_minprosveshhenija_rossii_shagi_v_budushhee/0-182 |
| 7 | Внести изменения в программу развития образовательной организации, локальные нормативные правовые акты. | Ноябрь — декабрь 2022 |
| 8 | Обеспечить единый подход к содержанию общего образования и организации внеурочной деятельности, к организации внутришкольной оценки качества образования | В течение 2022 — 2023 учебного года |
| 9 | Создать условия для открытия и функционирования школьного библиотечного информационного центра | В течение 2022 — 2023 учебного года |
| 10 | Разработать общую концепцию общешкольного воспитательного пространства и создать условия для её реализации | Декабрь 2022- апрель 2023 |
| 11 | Организовать работу по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья в общеобразовательной организации | В течение учебного года |
| 12 | Обеспечить ведение комплексной работы по профессиональной ориентации обучающихся | В течение учебного года |
| 13 | Организовать работу по расширению возможностей для развития творческих способностей обучающихся через создание школьного творческого пространства | В течение учебного года |
| 14 | Способствовать совершенствованию единой информационной среды образовательной организации | В течение учебного года |
| 15 | Разработать мероприятия по развитию системы методического сопровождения педагогического состава. | Октябрь 2022 |
| 16 | Совершенствовать систему психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений | В течение учебного года |
| 17 | Провести мониторинг качества реализации дорожной карты | Май 2023 |
| 18 | Подготовить информационные материалы по промежуточным результатам работы для публикации на сайтах регионального и федерального операторов. | https://disk.yandex.ru/i/F1ibWWQLHA4bug |
| 19 | Составить чек-лист по устранению выявленных трудностей, подготовить проект дорожной карты на 2023-2025 гг. | Май — июнь 2023 |
|  | Ожидаемый результат: | внедрение в образовательное пространство школы индивидуальной траекторию развития одаренных детей; повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях; успешная социализация одаренных как основа развития их способностей; повышение качества образования и воспитания школьников в целом; повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным вопросам педагогики одаренности; сохранение здоровья одаренных детей в комфортной среде, удовлетворяющей всех участников образовательного процесса; пополнение электронного банка данных «Одаренные дети», банка методического обеспечения поддержки одаренных детей; повышение рейтинга и социального престижа школы на муниципальном и региональном уровнях; издание сборника лучших работ учащихся, сборника методических рекомендаций для работы с одаренными детьми. |

Разработчик Чигринова И.В.

ПАМЯТКА

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ

«ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

| Шаги | Действия | Материалы, сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомиться и ознакомить коллектив с нормативными документами Проекта | Ссылка на сайт федерального проекта «Школа Минпросвещения России» https://smp.iuorao.ru/ Ссылка на страницу проекта на сайте МОН ДНР http://www.mondnr.ru/shkola-minprosveshcheniya-rossii Срок: до 01.04.2023 |
| 2 | Издать локальные нормативные и распорядительные акты. Назначить ответственных, распределить обязанности | Приказ «О создании управленческой команды по участию в апробации проекта «Школа Минпросвещения России» Приказ «О методическом сопровождении апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 70 Г.ДОНЕЦКА» https://disk.yandex.ru/d/YKoh6UwGbW1FFQ Срок: до 07.04.2023 |
| 3 | Провести разъяснительную работу среди участников образовательных отношений | Материалы для разъяснения: -Концепция проекта -Инструктивно-методическое письмо Министерства Просвещения РФ о реализации проекта «Школа Минппросвещения России» -Анкета для проведения самодиагностики образовательных организаций в рамках Проекта «Школа Минпросвещения России» -Перечень типовых вопросов и ответов по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» Дорожная карта по апробации проекта «Школа Минппросвещения России» http://www.mondnr.ru/shkola-minprosveshcheniya-rossii Срок: до 15.04.2023 |
| 4 | Организовать и осуществить проведение самодиагностики | Чек-лист с критериями для проведения самодиагностики готовности МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 70 Г.ДОНЕЦКА» к внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» https://disk.yandex.ru/d/YKoh6UwGbW1FFQ Срок: до 07.04.2023 |
| 5 | Разработать организационные материалы с учетом результатов самодиагностики | Приказ «Об утверждении Дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» «Дорожная карта по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 70 Г.ДОНЕЦКА» Донецкой Народной Республики в 2022-2023 учебном году» «Дорожная карта по направлениям проекта «Школа Минпросвещения России» https://disk.yandex.ru/d/YKoh6UwGbW1FFQ Срок: до 15.04.2023 |
| 6 | Обсудить выявленные дефициты, пути их восполнения, ресурсы и перспективы участия ОО в Проекте | Работа управленческой команды Срок: до 07.04.2023 |
| 7 | Выбрать ключевое для ОО направление реализации Проекта, отдельно спланировать работу | Работа управленческой команды Срок: до 15.04.2023 |
| 8 | Организовать выполнение мероприятий Дорожной карты | Работа управленческой команды Срок: в течение реализации проекта |
| 9 | Подготовить информационные материалы по промежуточным результатам работы для публикации на сайтах регионального и федерального операторов. Провести мониторинг реализации | Презентация о промежуточных результатах работы над апробацией проекта https://disk.yandex.ru/d/YKoh6UwGbW1FFQ Отчет об апробации проекта за полугодие. https://disk.yandex.ru/d/YKoh6UwGbW1FFQ |
| 10 | Подвести итоги по результатам мониторинга реализации проекта | Срок: окончание апробации проекта |
|  | Ожидаемый результат: | Создание эталонной модели школы, обеспечивающей оптимальные (необходимые и достаточные) качественные условия обучения и воспитания каждого школьника в современных социально-экономических и геополитических реалиях для формирования и воплощения идеологии «единого образовательного пространства» |

Разработчик                    МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 70 Г.ДОНЕЦКА»

ПАМЯТКА

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ

«ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

| Шаги | Действия | Материалы, сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомиться и ознакомить коллектив с нормативными документами Проекта | ТГ-канал https://t.me/Shkola_Minprosvesheniya Сайт https://apkpro.ru/proekty/shkola-minprosveshcheniya-rossii/ |
| 2 | Издать локальные нормативные и распорядительные акты. Назначить ответственных, распределить обязанности | https://dmpl1.org/proekt-shkola-minprosveshcheniya-rossii-shagi-v-budushchee Электронный методический портфель https://cnppm71.ru/pilotnyj-proekt-shkola-minprosveshheniya-rossii/shkola-minprosveshheniya-elektronnyj-metodicheskij-portfel/ |
| 3 | Провести разъяснительную работу среди участников образовательных отношений | Сайт проекта https://smp.iuorao.ru/ |
| 4 | Организовать и осуществить проведение самодиагностики | на сайте проекта https://smp.iuorao.ru/ |
| 5 | Разработать организационные материалы с учетом результатов самодиагностики (Дорожная карта, чек-лист, и т.п.) | Примеры материалов https://dmpl1.org/proekt-shkola-minprosveshcheniya-rossii-shagi-v-budushchee |
| 6 | Обсудить выявленные дефициты, пути их восполнения, ресурсы и перспективы участия ОО в Проекте | Из 8 ключевых направлений работы выбрать те, в которых реально что-либо сделать |
| 7 | Выбрать ключевое для ОО направление реализации Проекта, отдельно спланировать работу | Для направления «Профориентация» можно посмотреть по ссылке https://dmpl1.org/medklass |
| 8 | Организовать выполнение мероприятий Дорожной карты | распределить обязанности между администрацией |
| 9 | Подготовить информационные материалы по промежуточным результатам работы для публикации на сайтах регионального и федерального операторов. Провести мониторинг реализации. | На сайте https://smp.iuorao.ru/ на странице «Апробация проекта» можно ознакомиться с материалами вкладок «АПРОБАЦИЯ», «ТОЧКА ЗРЕНИЯ», «ХОТИМ РАССКАЗАТЬ» |
| 10 | На официальном сайте школы разместить вкладку «Проект «Школа Минпросвещения России»: шаги в будущее» | в этой вкладке необходимо разместить информацию о проекте и участии в нем вашей школы |
|  | Ожидаемый результат: | Интеграция в образовательное пространство Российской Федерации, обеспечение доступности качественного образования и равных возможностей для всех обучающихся, конструирование современной образовательной среды |

Разработчик Лупандина Л.А.__

ПАМЯТКА

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ

«ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

| Шаги | Действия | Материалы, сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомиться и ознакомить коллектив с нормативными документами Проекта | 1. Проект Школа Минпросвещения России https://cloud.mail.ru/public/uo21/YbF65DFV1 2. Концепция Школа Минпросвещения России https://cloud.mail.ru/public/bTus/Cs9Mq3HTo |
| 2 | Издать локальные нормативные и распорядительные акты. Назначить ответственных, распределить обязанности | Приказ «Об организации участия в проекте Школа Минпросвещения России» от 24.11.2022 № 64 https://cloud.mail.ru/public/QzdY/3DCUiKkZS |
| 3 | Провести разъяснительную работу среди участников образовательных отношений | Обращение к родителям https://cloud.mail.ru/public/baRZ/F7E9tD6xW |
| 4 | Организовать и осуществить проведение самодиагностики | Анкета для проведения самодиагностики https://cloud.mail.ru/public/6xu5/8ADs61jkv |
| 5 | Разработать организационные материалы с учетом результатов самодиагностики (Дорожная карта, чек-лист, и т.п.) | 1. Дорожная карта https://cloud.mail.ru/public/zYf5/11u9g6YFJ2 . Чек-лист https://cloud.mail.ru/public/vKnd/nzKf4xyBp |
| 6 | Обсудить выявленные дефициты, пути их восполнения, ресурсы и перспективы участия ОО в Проекте | Отчет участника апробации проекта «Школа Минпросвещения России» МБОУ «ШКОЛА № 88 Г.ДОНЕЦКА» https://cloud.mail.ru/public/XibH/mRcjDuCzd |
| 7 | Выбрать ключевое для ОО направление реализации Проекта, отдельно спланировать работу | 1. Выбор направлений http://school88dnr.tilda.ws/ 2. Целевой проект «Творчество» https://cloud.mail.ru/public/q9c8/YTgpsXC7q 3. Целевой проект «Знание: качество и объективность» https://cloud.mail.ru/public/XE2J/9X1eZvyst 4. Целевой проект «Учитель: школьная команда» https://cloud.mail.ru/public/rZ76/HKAmN4cga |
| 8 | Организовать выполнение мероприятий Дорожной карты | 1. Синхронизированы примерные рабочие программы по учебным предметам и примерные рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 2. Разработано Положения о ВСОКО. 3. Пополнение, обновление и систематизация библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС 4. Работа кружков на базе образовательной организации, подготовка модели «Школа полного дня», увеличение охвата учащихся конкурсным и олимпиадным движением. 5. Повышение квалификации учителей, модернизация работы ШМО, развитие системы наставничества. |
| 9 | Подготовить информационные материалы по промежуточным результатам работы для публикации на сайтах регионального и федерального операторов. Провести мониторинг реализации. | 1. Расширение возможностей для развития творческих способностей обучающихся через создание школьного творческого пространства. 2. Обеспечение единых подходов к организации внутришкольной оценки качества образования. 3. Развитие системы методического сопровождения педагогического состава. |
| 10 | Ожидаемый результат: | Создание условий для развития школы, стремящейся к достижению желаемого образа будущего, педагогический коллектив которой готов и способен к совершенствованию своих профессиональных компетенций, к развитию образовательного пространства школы. |

Директор								И.Н.Шаповал

ПАМЯТКА

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ

«ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»:

ДЕСЯТЬ ШАГОВ К «ШКОЛЕ МИНПРОСВЕШЕНИЯ РОСИИ»

| Шаги | Действия | Материалы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомьтесь с разделом «Школа Минпросвещения России» сайта Федерального оператора проекта Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт управления образованием Российской академии образования». | https://smp.iuorao.ru/ https://iuorao.ru/press-center/news/novosti/aprobatsiya-proekta-shkola-minprosveshcheniya-rossii/ |
| 2. | Используйте в работе материалы сайта «Школа Минпросвещения РосСии» | https://smp.edu.ru |
| 3. | Изучите Концецию «Школа Минпросвещения России». | https://vk.com/doc331892717_647885832 |
| 4. | Пройдите самодиагностику. | https://testpoll.ixora.ru/loginForTest |
| 5. | Разработайте организационные материалы по результатам самодиагностики: Чек-лист, Дорожную карту. | Проект «Школа Минпросвещения России»: шаги в будущее — МБОУ "Школа № 102 г.Донецка" (wordpress.com) |
| 6. | Найдите в коллективе единомышленников, создайте инициативные группы, определите вместе с ними их направления деятельности и перечень проектов локальных актов, которые необходимо разработать согласно Дорожной карте на основе результатов самодиагностики. | «Знание»: - Положение о внутренней системе оценки качества образования. - Единые рекомендации по контрольным работам и домашним заданиям. -Положение об организации инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. «Здоровье»: - Программа здоровьесбережения «Школа – территория здоровья». «Творчество»: - Положение об общешкольном фестивале «Золотые россыпи». «Воспитание»: - Рабочая программа воспитания. - Календарный план воспитательной работы. - Положение об ученическом самоуправлении. - Положение о штабе воспитательной работы. - Программа работы с родителями. - Положение о родительском комитете. «Профориентация»: - Календарный план профориентационной работы. - Программа тьюторского сопровождения выбора профессии учащимися. «Учитель (школьная команда)»: - Положение о системе наставничества. «Школьный климат»: - Антибуллинговая программа. «Образовательная среда»: - Положение о медиацентре. -Программа проведения общешкольного конкурса исследовательских, проектных, творческих работ обучающихся. |
| 7. | Организуйте разъяснительную работу среди участников образовательных отношений. | Проект «Школа Минпросвещения России»: шаги в будущее — МБОУ "Школа № 102 г. Донецка" (wordpress.com) |
| 8. | Изучите типовую Программу развития школы, внедряющей проект "Школа Минпросвещения России". Разработайте Программу развития Вашей образовательной организации как участницы проекта «Школа Минпросвещения России». | https://smp.iuorao.ru/metod_mat |
| 9. | Присоединитесь к группе Проекта в Телеграмм. | t.me/Shkola_Minprosvesheniya |
| 10. | Готовьте информационные материалы по промежуточным результатам работы для публикации на сайте школы, сайтах регионального и федерального операторов. | ДНР МБОУ Школа №102 г. Донецка. Интервью обучающихся Рубрика ТЫ РЕШАЕШЬ.docx — Яндекс.Диск (yandex.ru) |
|  | Ожидаемые результаты: | - Работа всего коллектива как команды, обновление школьного климата. Максимальное раскрытие потенциала каждого работника. - Разработка локальных нормативных актов, направленных на достижение конкретных целей развития образовательного учреждения, внедрение их в практику работы. - Модернизация образовательной среды. - Вовлечение в реализацию идей Проекта обучающихся и родителей. - Улучшение качественных показателей результатов учебно-воспитательного процесса. |

Разработчик Максименко Е.И.

ПАМЯТКА

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ

«ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»:

ДЕСЯТЬ ШАГОВ К «ШКОЛЕ МИНПРОСВЕШЕНИЯ РОСИИ»

В 2022 году МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  «ШКОЛА № 108 ГОРОДА ДОНЕЦКА» стало пилотной школой Проекта Министерства просвещения Российской Федерации «Школа Минпросвещения России», что определило принципы деятельности школы в ближайшем будущем, а именно:
- обеспечение доступности качественного образования и равных возможностей для обучающихся,
- сохранение здоровья и обеспечение безопасности обучающихся,
- непрерывное совершенствование качества образования,
- развитие обучающихся (интеллект, талант, личность),
- социализация и выбор жизненного пути обучающихся (мировоззрение, традиции, профессия),
- поддержка учителей (постоянное профессиональное развитие на основе адресного методического сопровождения),
- участие каждого в создании комфортного и безопасного школьного климата (детско-взрослая общность, положительные эмоции, доверие и уважение, школьные традиции),
- конструирование современной мотивирующей образовательной среды (амбициозные задачи для каждого ученика по принципу: обучение, опыт, демонстрация).

Для реализации Проекта Министерства просвещения Российской Федерации «Школа Минпросвещения России», нами были  определены  принципы следующие этапы:

- Прохождение самодиагностики учреждения.

- Присоединение учреждения к апробации Проекта «Школа Минпросвещения России».

- Издание приказов по учреждению «Об организации работы по реализации концепции "Школа Министерства просвещения Российской Федерации".

- Утверждение Состава рабочей группы по реализации концепции «Школа Министерства просвещения Российской Федерации» в МБОУ(приложение к приказу).

- Составление дорожной карты мероприятий, направленных на обеспечение развития МБОУ  в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на 2022-2025 учебные годы (приложение к приказу).

- Заполнение чек – листа с целью дальнейшего устранения выявленных в ходе самодиагоностики дефицитов (приложение к приказу).

- Определение ключевых направлений деятельности.

- Разработка Программы развития образовательной организации.

- Проведение самоанализа образовательной организации по итогам первого полугодия.

- Внесение изменений  и дополнений в дорожную карту.

МБОУ «ШКОЛА № 108 Г. ДОНЕЦКА»,

участник проекта

ПАМЯТКА

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ

«ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

| Шаги | Действия | Материалы, сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомиться и ознакомить коллектив с нормативными документами Проекта | https://iuo-nas.direct.quickconnect.to:60024/sharing/CRm54ssy9 https://education.tularegion.ru/upload/iblock/4f3/x6gmc15zcnhx6l2ym72ezd8jks0njnc8.pdf |
| 2 | Издать локальные нормативные и распорядительные акты. Назначить ответственных, распределить обязанности | 1. Дорожная карта мероприятий, направленных на обеспечение реализации проекта «Школа Минпросвещения России» 2.Чек-лист для проведения самодиагностики школы к внедрению проекта 3. Положение о рабочей группе по реализации проекта 4. Приказ о составе рабочей группы http://enkomplex2.ucoz.site/index/shkola_minprosveshhenija_rossii/0-243 |
| 3 | Провести разъяснительную работу среди участников образовательных отношений | 1. Анкетирование сотрудников на предмет готовности к внедрению проекта 2. Провести методическое совещание по вопросу реализации проекта «Школа Минпросвещения России» 3. Организация работы творческих групп по подготовке проекта программы развития школы |
| 4 | Организовать и осуществить проведение самодиагностики | Чек-лист для проведения самодиагностики школы к внедрению проекта http://enkomplex2.ucoz.site/index/shkola_minprosveshhenija_rossii/0-243 |
| 5 | Создать систему методического сопровождения педагогического состава | План работы ШМО Работа по организации наставничества Участие педагогов в конкурсном движении |
| 6 | Обсудить выявленные дефициты, пути их восполнения, ресурсы и перспективы участия ОО в Проекте | Провести SWОT - анализ состояния образовательной системы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Заседание педагогического совета школы по результатам проведения анализа. |
| 7 | Выбрать ключевое для ОО направление реализации Проекта, отдельно спланировать работу | Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510290016?ysclid=lahz66wzjt286999638 Федеральный закон от 14.07.2022 № 261-ФЗ «О российском движении детей и молодежи» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140025?ysclid=lahzjtw7cb289228273 |
| 8 | Организовать выполнение мероприятий Дорожной карты | 1. Обратить внимание на выполнения следующих этапов реализации Дорожной карты: 1. Аналитико-прогргностический 2. Этап реализации проекта по 8 направлениям 3. Рефлексивный этап |
| 9 | Подготовить информационные материалы по промежуточным результатам работы для публикации на сайтах регионального и федерального операторов. Провести мониторинг реализации. | smp.iuorao.ru Подготовлены материалы для рубрик «Хотим рассказать» И «Ты решаешь» Подготовка проекта программы развития школы на 2023-2024 учебный год |
| 10 | Вовлечение обучающихся в образовательное пространство России | - Участие во Всероссийский ученически олимпиадах - Российское движение школьников - Проекты «Билет в будущее», «Движение первых» - Работает театр и начал работу школьный медиацентр (выпуск школьной газеты «Перезагрузка») |
|  | Ожидаемый результат: | Совершенствование единой образовательной среды, создание «идеальной» школы |

Разработчик Апалькова Т. В.

ПАМЯТКА

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ

«ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

| Шаги | Действия | Материалы, сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомиться с официальным сайтом проекта школа Минпросвещения России | https://smp.iuorao.ru/ |
| 2 | Ознакомиться и ознакомить коллектив с нормативными документами Проекта | https://smp.iuorao.ru/presentation https://smp.iuorao.ru/metod_mat |
| 3 | Провести аудит соответствия показателям проекта «Школа Минпросвещения России» |  |
| 4 | Обсудить выявленные дефициты, пути их восполнения, ресурсы и перспективы участия ОО в Проекте |  |
| 5 | Издать локальные нормативные и распорядительные акты. Назначить ответственных, распределить обязанности. Выбрать ключевое для ОО направление реализации Проекта, отдельно спланировать работу | Приказы по школе |
| 6 | Разработать организационные материалы с учетом результатов самодиагностики (Дорожная карта, чек-лист, и т.п.). Организовать выполнение дорожной карты. | https://shkolabolsheskuratovskayaskuratovskij-r71.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/3/Shkola_Minprosvescheniya/DOROZhNAYa_KARTA.pdf (пример) https://topuch.com/prakticheskaya-rabota-3-chaste-2-chek-list-rukovoditelya-shkol-v3/index.html (пример) |
| 7 | Определить ключевые направления работы в реализации проекта |  |
| 8 | Разработать в соответствии с требованиями программу развития школы |  |
| 9 | Провести рабочие встречи со школьными командами-участниками проекта «Школа Минпросвещения России» (сетевое взаимодействие школ) |  |
| 10 | Подготовить информационные материалы по промежуточным результатам работы для публикации на сайтах регионального и федерального операторов. Провести мониторинг реализации. | Примеры материалов для публикации: видеоролик, интервью, описание, презентация и т.п. (ссылки) |

ПАМЯТКА

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ

«ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

| Шаги | Действия | Материалы, сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомиться и ознакомить коллектив с нормативными документами Проекта | https://donriro.org/апробация-проекта-школа-минпросвещ/ |
| 2 | Издать локальные нормативные и распорядительные акты. Назначить ответственных, распределить обязанности | Приказ "Об участии МБОУ в проекте "Школа Минпросвещения России" в 2022-2023 учебном году" Приказ "Об утверждении Дорожной карты мероприятий, направленных на обеспечение развития МБОУ "Лисиченская школа" в рамках реализации проекта "Школа Минпросвещения России" |
| 3 | Провести разъяснительную работу среди участников образовательных отношений | Проведены совещания ,на которых обсудили итоги реализации проекта и планы на этот год, проанализировали работу по реализации проекта в своей школе с точки зрения его ключевых направлений, приняли участие в вебинарах. |
| 4 | Организовать и осуществить проведение самодиагностики | Анкета самодиагностики https://disk.yandex.ru/i/8qAqc7QQ_Z5mfg |
| 5 | Разработать организационные материалы с учетом результатов самодиагностики (Дорожная карта, чек-лист, и т.п.) | Дорожная карта https://disk.yandex.ru/i/2ZLzICxi0NemzQ Чек-лист https://disk.yandex.ru/i/Vz5Djcwb9c2jAw |
| 6 | Обсудить выявленные дефициты, пути их восполнения, ресурсы и перспективы участия ОО в Проекте | -Необходимость повышения качества образования и применения новых образовательных технологий - Недостаточное материально-техническое оснащение. Низкая скорость интернета. Неумения отдельных педагогов применять цифровые образовательные ресурсы. |
| 7 | Выбрать ключевое для ОО направление реализации Проекта, отдельно спланировать работу | Знание. Качество. Объективность https://disk.yandex.ru/d/i_MM47QhP-VNdw |
| 8 | Организовать выполнение мероприятий Дорожной карты | Методические рекомендации по организации и проверке домашнего задания https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FQZLudUVPQPOysFnJaMQW4Rv3xLDUXwiLFstKCJbtQIPCaQgR2OlJ4Z27PUYj2AvAq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FЗнание%20Дорожная%20карта%20Носикова.docx&name=Знание%20Дорожная%20карта%20Носикова.docx&nosw=1 |
| 9 | Подготовить информационные материалы по промежуточным результатам работы для публикации на сайтах регионального и федерального операторов. Провести мониторинг реализации. | Проект по воспитательной работе в работе с родителями «Единые подходы к работе с родительским сообществом» https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FgxVRovF2SV1JnEvMRysM5orayArtIkEnS%2FR3fcU0UAK8%2Bce9fAxm8NqbcocFxcjZq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FВОСПИТАНИЕ%20%20Проект%20нач.%20школа%202023.docx&name=ВОСПИТАНИЕ%20%20Проект%20нач.%20школа%202023.docx&nosw=1 |
| 10 | Вхождение в проект «Школа полного дня | Открытие Школьного спортивного клуба, школьного хора, школьного театра. Активизация работы школьного музея. http://lisichow.ucoz.net/index/proekty_meroprijatija/0-142 |
|  | Ожидаемый результат: | Показатели результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС; Показатели среднего балла итоговой государственной аттестации выпускников школы не ниже региональных показателей; Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в применении цифровых образовательных технологий, уровень педагогов, использующих ИКТ и ЦОР достигнут 100%; Повышение показателя числа участников конкурсов, олимпиад, викторин различного уровня. Соблюдение единых рекомендаций по здоровьесбережению. -Увеличение охвата горячим питанием учащихся основного и среднего образования. -Увеличение охвата обучающихся, привлеченных к занятиям в спортивных кружках и секциях. -От 10 до 30% обучающихся, имеющих знак ГТО, подтвержденный приказом, соответствующий его возрастной категории на 1 сентября текущего года. -Проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий муниципального уровня. -От 5 видов спорта, культивируемых в Школьном спортивном клубе. -Повышено количество участников тематических смен в пришкольном лагере Методическое сопровождение педагогического состава -Повышение квалификации -Развитие системы наставничества |

Разработчик ___________ Беркес И.А. (директор)

Заместитель директора по УВР Рожко С.В.

ПАМЯТКА

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ

«ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

| Шаги | Действия | Материалы, сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомиться и ознакомить коллектив с нормативными документами Проекта | 1.Презентация проекта «Школа Минпросвещения России» Концепция проекта «Школа Минпросвещения России» 2. Инструктивно-методическое письмо Министерства Просвещения РФ о реализации проекта «Школа Минпросвещения России». Ссылки на документы и материалы https://smp.edu.ru/presentation https://donriro.org/апробация-проекта-школа-минпросвещ/ |
| 2 | Издать локальные нормативные и распорядительные акты. Назначить ответственных, распределить обязанности | Приказ Об организации работы по апробации Проекта "Школа Минпросвящения России" в 2022-2023 учебном году ( в приказе утверждение дорожной карты мероприятий по реализации проекта, создание рабочей группы по реализации концепции «Школа Минпросвещения», утверждение Положения о рабочей группе по реализации проекта.) |
| 3 | Провести разъяснительную работу среди участников образовательных отношений | Провести педагогические советы, методические совещания, родительские собрания, беседы с учащимися по Презентации проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 4 | Организовать и осуществить проведение самодиагностики | Анкета для проведения самодиагностики https://drive.google.com/file/d/1ZpJu9QeWHQFiXwW-Md6Ua_eJNw9dSJqw/view |
| 5 | Разработать организационные материалы с учетом результатов самодиагностики (Дорожная карта, чек-лист, и т.п.) | Анкета проведения самодиагностики МБОУ «ЛИЦЕЙ №1» в рамках Проекта «Школа Минпросвещения России» Дорожная карта мероприятий, направленных на реализацию проекта "Школа Минпросвещения России" в МБОУ "ЛИЦЕЙ № 1" https://maklicey1.oshkole.ru/pages/22430.html |
| 6 | Обсудить выявленные дефициты, пути их восполнения, ресурсы и перспективы участия ОО в Проекте | Заседание рабочей группы |
| 7 | Выбрать ключевое для ОО направление реализации Проекта, отдельно спланировать работу | По каждому магистральному направлению проекта составить проект (подпрограмма) его реализации. В проект включаются такие разделы: цель проекта ( подпрограммы), задачи , основные принципы реализации подпрограммы, целевые индикаторы проекта, значения целевых показателей, ожидаемые результаты и план мероприятий по реализации подпрограммы |
| 8 | Организовать выполнение мероприятий Дорожной карты | Интернет-ресурсы лицея с материалами апробации проекта: https://disk.yandex.ru/d/vLbkNvF7v1-h7w Яндекс диск https://maklicey1.oshkole.ru/pages/22430.html сайт организации |
| 9 | Подготовить информационные материалы по промежуточным результатам работы для публикации на сайтах регионального и федерального операторов. Провести мониторинг реализации. | Видеоролик о внедрении проекта «Школа Минпросвещения России»- «Школьная Студия новостей» ( Рубрика «Ты решаешь») https://vk.com/video-57834807_456240322?list=e867cf2ba61edc6177 |
| 10 | Ожидаемый результат: | Создание и выстраивание систем работ по каждому из магистральных направлений проекта «Школа Минпросвещения России» |

Разработчик    Логинова Н.В.

ПАМЯТКА

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ

«ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

| Шаги | Действия | Материалы, сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изучить (администрация, коллектив) Концепцию Проекта «Школа Минпросвещения России». | https://smp.edu.ru/presentation |
| 2 | Изучить (администрация, коллектив) направления формирования единого образовательного пространства. | https://smp.edu.ru/presentation https://smp.edu.ru/metod_mat |
| 3 | Сформировать кейсы имеющейся НПА и МТО в ОО по направлениям проекта «Школа Минпросвещения России» для последующей диагностики . | https://drive.google.com/drive/folders/1N6Zxl0b0yTRuoxiKTz6pXgEwIVRL0v7l |
| 4 | Издать локальные нормативные и распорядительные акты. | Приказ от 28.11.2022 № 89 "Об участии МБОУ "ЛИЦЕЙ №2" в проекте "Школа Минпросвещения России" в 2022-2023 учебном году" |
| 5 | Организовать и осуществить проведение самодиагностики | Анкета проведения самодиагностики МБОУ «ЛИЦЕЙ №2» в рамках Проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 6 | Обсудить выявленные дефициты, пути их восполнения, ресурсы и перспективы участия ОО в Проекте «Школа Минпросвещения России». Определить приоритетное направление работы. | Проведение совещаний, вебинаров, круглых столов. |
| 7 | На официальном сайте ОО создать вкладку «Строим Школу Минпросвещения России» с целью информационного сопровождения Проекта | https://makprestig.ru/home/stroim-shkolu-minprosveshcheniya-rossii |
| 8 | Разработать организационные материалы с учетом результатов самодиагностики. | Приказ от 28.11.2022 № 90 "Об утверждении Дорожной карты мероприятий, направленных на обеспечение развития МБОУ "ЛИЦЕЙ №2" в рамках реализации проекта "Школа Минпросвещения России" Дорожная карта мероприятий, направленных на обеспечение развития МБОУ "ЛИЦЕЙ №2" в рамках реализации проекта "Школа Минпросвещения России" в МБОУ "ЛИЦЕЙ №2" в 2022-2023 учебном году |
| 9 | Организовать выполнение мероприятий Дорожной карты по реализации Проекта «Школа Минпросвещения России». | РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Приказ от 31.01.2023 № 24 " О введении в действие ПОЛОЖЕНИЯ О ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛИЦЕЙ №2 «ПРЕСТИЖ» ГОРОДА МАКЕЕВКИ» Приказ от 21.02.2023 № 43 "Об утверждении решения педагогического совета "ВСОКО как инструмент обеспечения высокого уровня реализации ООП ООО и СОО" https://makprestig.ru/home/shkolnyj-sportivnyj-klub-shsk |
| 10 | Подготовить информационные материалы по промежуточным результатам работы для публикации на сайтах регионального и федерального операторов. Провести мониторинг реализации. | https://vk.com/lyceum2prestige?w=wall-156081098_9935 https://vk.com/lyceum2prestige?w=wall-156081098_9914 https://vk.com/lyceum2prestige?w=wall-156081098_9619 https://vk.com/lyceum2prestige?w=wall-156081098_9954 |
|  | Ожидаемый результат: | Повышение уровня по результатам самодиагностики. |

Директор МБОУ «ЛИЦЕЙ №2»                                     Ю.Е. Юрьева

ПАМЯТКА

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ

«ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

«Десять шагов к Школе Минпросвещения России»

| Шаги | Действия | Материалы, сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомиться и ознакомить коллектив с нормативными документами Проекта | Ссылки на документы и материалы |
| 2 | Издать локальные нормативные и распорядительные акты. Назначить ответственных, распределить обязанности | Приказ от 24.11.2022 № 37 «Об участии в проекте «Школа Минпросвещения России» https://site-2602.siteedu.ru/media/sub/2602/files/prikaz.pdf |
| 3 | Провести разъяснительную работу среди участников образовательных отношений | Презентация Проект «Школа Министерства Просвещения России» https://site-2602.siteedu.ru/media/sub/2602/files/dlya-veps-proekt-shkola-ministerstva-prosvescheniya-rossii.pdf Презентация «Школа 2022: шаг в будущее или обновление настоящего? https://site-2602.siteedu.ru/media/sub/2602/files/prezentatsiya-proekta.pdf |
| 4 | Организовать и осуществить проведение самодиагностики | Анкета для проведения самодиагностики https://site-2602.siteedu.ru/media/sub/2602/files/anketa.pdf |
| 5 | Разработать организационные материалы с учетом результатов самодиагностики (Дорожная карта, чек-лист, и т.п.) | Чек-лист для проведения самодиагностики https://site-2602.siteedu.ru/media/sub/2602/files/chek-list.pdf Дорожная карта https://site-2602.siteedu.ru/media/sub/2602/files/dorozhnaya-karta.pdf |
| 6 | Обсудить выявленные дефициты, пути их восполнения, ресурсы и перспективы участия ОО в Проекте | Педсовет «Проект «Школа Минпросвещения России» для повышения качества образования», декабрь 2022 Педсовет «Реализация воспитательной деятельности школы в условиях дистанционного обучения», январь 2023 |
| 7 | Выбрать ключевое для ОО направление реализации Проекта, отдельно спланировать работу | Ключевые направления: 1.Учитель. Школьная команда Положение об организации внеурочной деятельности Положение о системе наставничества педагогических работников в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 50 города Макеевки» 2. Знание: качество и объективность Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ «СШ № 50» 3. Школьный климат Положение о психологической службе МБОУ «СШ № 50» Программа комплексной безопасности в МБОУ «СШ № 50» на 2023 год Антибуллинговая программа |
| 8 | Организовать выполнение мероприятий Дорожной карты | Положение о рабочей группе по приведению ООП НОО, ООО, СОО в соответствие с ФОП https://drive.google.com/file/d/1WSiHKvh4Ymd4XHrfJ_8u-8Mf9gFg5mFZ/view |
| 9 | Подготовить информационные материалы по промежуточным результатам работы для публикации на сайтах регионального и федерального операторов. Провести мониторинг реализации. | Задачи и практические шаги образовательной организации при переходе на ФООП Презентация https://docs.google.com/presentation/d/1yZNiNcg3s_5aZXRMrTHHCrFQtKGwO-7z/edit?usp=sharing&ouid=116215366150006522230&rtpof=true&sd=true Наставничество: модель https://drive.google.com/file/d/1jge7dFHt2za6XoFym7zw3gFHlqErP6i3/view?usp=sharing |
| 10 | Актуализация программы развития образовательной организации | Разработка Программы развития МБОУ «СШ № 50», май-июнь 2023 |
|  | Ожидаемый результат: | Соответствие эталонной модели школы; Школы, формирующей единое пространство обучения, воспитания, всестороннего развития подрастающего поколения. |

Разработчик: директор МБОУ «СШ  50»  В.В.Удод

ПАМЯТКА

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ

«ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

| Шаги | Действия | Материалы, сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомиться и ознакомить коллектив с нормативными документами Проекта | Концепция «ШКОЛА МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ» (особенности проекта) Протокол педсовета № 2 от 31.10.2022 |
| 2 | Издать локальные нормативные и распорядительные акты. Назначить ответственных, распределить обязанности | Положение о рабочей группе по реализации проекта «Школа Министерства просвещения Российской Федерации» в МБОУ «СШ № 27» Положение о внутренней системе оценки качества образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 27 города Мариуполя» Положение о порядке организации работы по ликвидации академической задолженности Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся Положение о наставничестве - Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы Положение об ученическом самоуправлении в МБОУ «СШ № 27» |
| 3 | Провести разъяснительную работу среди участников образовательных отношений | Общешкольное родительское собрание |
| 4 | Организовать и осуществить проведение самодиагностики | - |
| 5 | Разработать организационные материалы с учетом результатов самодиагностики (Дорожная карта, чек-лист, и т.п.) | Разработка чек-листа |
| 6 | Обсудить выявленные дефициты, пути их восполнения, ресурсы и перспективы участия ОО в Проекте | - |
| 7 | Выбрать ключевое для ОО направление реализации Проекта, отдельно спланировать работу | - |
| 8 | Организовать выполнение мероприятий Дорожной карты | МБОУ «СШ № 27» находится на организационном этапе реализации мероприятий дорожной карты |
| 9 | Подготовить информационные материалы по промежуточным результатам работы для публикации на сайтах регионального и федерального операторов. Провести мониторинг реализации. | В работе |
|  | Ожидаемый результат: | Включение и адаптация МБОУ «СШ № 27» в системе образования Российской Федерации |

Примечание: Сайт школы пока не создан, общение и информирование участников образовательного процесса осуществляется через Телеграмм – канал школы и на родительских собраниях, совещаниях учителей.

Разработчик Петрашина Л.А.

ПАМЯТКА

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ

«ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

| Шаги | Действия | Материалы, сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомиться и ознакомить коллектив с нормативными документами Проекта | До начала участия в проекте https://smp.iuorao.ru/presentation |
| 2 | Издать локальные нормативные и распорядительные акты. Назначить ответственных, распределить обязанности | Приказы http://donschys.beget.tech/proekt-shkola-minprosveshheniya-rossii-shagi-v-budushhee/ |
| 3 | Провести разъяснительную работу среди участников образовательных отношений | Методические материалы https://smp.iuorao.ru/metod_mat |
| 4 | Организовать и осуществить проведение самодиагностики | До начала участия в проекте https://testpoll.ixora.ru/loginForTest |
| 5 | Разработать организационные материалы с учетом результатов самодиагностики (Дорожная карта, чек-лист, и т.п.) | Страница самодиагностики http://donschys.beget.tech/proekt-shkola-minprosveshheniya-rossii-shagi-v-budushhee/ |
| 6 | Обсудить выявленные дефициты, пути их восполнения, ресурсы и перспективы участия ОО в Проекте | Составление дорожной карты (общей и по направлениям), чек листа http://donschys.beget.tech/proekt-shkola-minprosveshheniya-rossii-shagi-v-budushhee/ |
| 7 | Выбрать ключевое для ОО направление реализации Проекта, отдельно спланировать работу | Страница на сайте ОУ по участию в апробации проекта http://donschys.beget.tech/proekt-shkola-minprosveshheniya-rossii-shagi-v-budushhee/ |
| 8 | Организовать выполнение мероприятий Дорожной карты | Страница на сайте ОУ по участию в апробации проекта (тематические вкладки) http://donschys.beget.tech/proekt-shkola-minprosveshheniya-rossii-shagi-v-budushhee/ |
| 9 | Подготовить информационные материалы по промежуточным результатам работы для публикации на сайтах регионального и федерального операторов. Провести мониторинг реализации. | Отчеты региональному оператору в Яндекс-форме, текстовой форме, методические материалы размещены в тематических папках на сайте ОУ |
| 10 | Участие в профессиональных конкурсах, методических совещаниях, вебинарах, круглых столах, сессиях, курсах повышения квалификации базе ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии образования» | Форсайт сессия, методические мероприятия, проводимые Академией Минпросвещения России, Школой Минпросещения России |
| 11 | Использование материалов, размещенных в рубрике «О проекте» подраздел «Настольная книга директора школы» на сайте Школа Минпросвещения России | https://smp.iuorao.ru/presentation |
|  | Ожидаемый результат: | Создание современного центра обучения, воспитания и просвещения, продвижение репутации школы |

Разработчик  Мокрицкая Ю.А.

ПАМЯТКА

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ

«ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

| Шаги | Действия | Материалы, сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомиться и ознакомить коллектив с нормативными документами Проекта | Концепция «ШКОЛА МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ» Проект "Школа Минпросвещения России" Ссылки на документы и материалы https://donriro.org/ |
| 2 | Издать локальные нормативные и распорядительные акты. Назначить ответственных, распределить обязанности | Положение О внутреннем мониторинге качества образования, Положение о наставничестве, Положение О порядке разработки и утверждения рабочих программ учителей, Положение о метапредметных методических объединениях и проблемно-творческих группах учителей, Положение о психолого-педагогическом консилиуме, Положение о ВСОКО, Положение о домашнем задании (согласно новым ГОС) |
| 3 | Провести разъяснительную работу среди участников образовательных отношений | Материалы для разъяснения (ссылки) |
| 4 | Организовать и осуществить проведение самодиагностики |  |
| 5 | Разработать организационные материалы с учетом результатов самодиагностики (Дорожная карта, чек-лист, и т.п.) | Примеры материалов (ссылки) Материалы по формированию центра детских инициатив для обеспечения деятельности ученического самоуправления в общеобразовательных организациях, которые доступны по ссылкам:-https://disk.yandex.ru/d/yjHzRYQXfrRBFA (содержит рекомендации Российского движения школьников, ЮНАРМИИ и Большой перемены по организации центра детских инициатив в общеобразовательных организациях с перечнем рекомендуемого оборудования); https://center-orlyonok.ru/RU/Content/metodika (содержит рекомендации ВДЦ "Орленок" по оборудованию и оформлению рекреации/холла/уголка программы "Орлята России" для начальной школы с перечнем необходимого оборудования). |
| 6 | Обсудить выявленные дефициты, пути их восполнения, ресурсы и перспективы участия ОО в Проекте | Работа творческих групп, ШМО |
| 7 | Выбрать ключевое для ОО направление реализации Проекта, отдельно спланировать работу | выбираем направления, в которых школа наиболее может себя реализовать |
| 8 | Организовать выполнение мероприятий Дорожной карты | https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkoms-odin.ru%2Fcategory%2Fobrazovanie%2Fshkola-minprosveshheniya-rossii%2F&cc_key= |
| 9 | Подготовить информационные материалы по промежуточным результатам работы для публикации на сайтах регионального и федерального операторов. Провести мониторинг реализации. | https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkoms-odin.ru%2Fcategory%2Fobrazovanie%2Fshkola-minprosveshheniya-rossii%2F&cc_key= https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkoms-odin.ru%2Fnovosti%2Fotkrytaya-lekcziya-ministra-prosveshheniya-rossijskoj-federaczii-kravczova-s-s-suverennaya-sistema-obrazovaniya-2%2F&cc_key= |
| 10 | Реализация проекта по направлениям |  |
|  | Ожидаемый результат: | максимально возможные результаты при формировании и рациональном использовании ресурсов |

Разработчик _Родоманченко И.И.__________

ПАМЯТКА

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ

«ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

| Шаги | Действия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомиться и ознакомить коллектив с нормативными документами Проекта | В соответствии со сроками реализации проекта |
| 2 | Издать локальные нормативные и распорядительные акты. Назначить ответственных, распределить обязанности | В соответствии со сроками реализации проекта |
| 3 | Провести разъяснительную работу среди участников образовательных отношений | В соответствии со сроками реализации проекта |
| 4 | Организовать и осуществить проведение самодиагностики | В соответствии со сроками реализации проекта |
| 5 | Создать команду единомышленников, творческую группу | В соответствии со сроками реализации проекта |
| 6 | Разработать организационные материалы с учетом результатов самодиагностики: дорожная карта, чек-лист по магистральным направлениям: - Знание: качество и объективность - Воспитание - Профориентация - Творчество - Здоровье - Учитель. Школьная команда - Школьный климат - Образовательная среда | В соответствии со сроками реализации проекта |
| 7 | Обсудить выявленные дефициты, пути их восполнения, ресурсы и перспективы участия ОО в Проекте | В соответствии со сроками реализации проекта |
| 8 | Выбрать ключевое для ОО направление реализации Проекта, отдельно спланировать работу | В соответствии со сроками реализации проекта |
| 9 | Организовать выполнение мероприятий Дорожной карты | В соответствии со сроками реализации проекта |
| 10 | Подготовить информационные материалы по промежуточным результатам работы для публикации на сайтах регионального и федерального операторов. Провести мониторинг реализации. | В соответствии со сроками реализации проекта |
| 11 | Провести педагогический совет Участие в проекте «Школа Министерства просвещения России» - первые шаги к интеграции в единое федеральное образовательное пространство | Основные принципы формирования и деятельности «Школы Минпросвещения России»: - обеспечение доступности качественного образования и равных возможностей для всех обучающихся; - сохранение здоровья и обеспечение безопасности обучающихся; - непрерывное совершенствование качества образования, развитие обучающихся (интеллект, талант, личность); - социализация и выбор жизненного пути обучающихся (мировоззрение, традиции, профессия); - поддержка учительства (инвестиции в педагогов, постоянное профессиональное развитие на основе адресного методического сопровождения); - участие каждого в создании комфортного и безопасного школьного климата (детско-взрослая общность, положительные эмоции, доверие и уважение, школьные традиции); - конструирование современной мотивирующей образовательной среды (амбициозные задачи для каждого ученика по принципу: обучение, опыт, демонстрация). Что планируется создать и внедрить в каждую школу? - В организацию образовательного процесса. - По здоровьесбережению. - В рамках развития творчества. - В рамках системы воспитания. - В рамках системы профориентации. В рамках развития инфраструктуры. |
| 12 | Ожидаемый результат: | Главная цель проекта «Школа Министерства просвещения России» – создание равных условий для реализации идеологии единого образовательного пространства для каждого школьника независимо от социальных и экономических факторов, его места проживания, достатка семьи, укомплектованности образовательной организации, её материальной обеспеченности. |

ПАМЯТКА

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ

«ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

«Десять шагов к Школе Минпросвещения России»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 ГОРОДА СНЕЖНОЕ»

| Шаги | Действия | Материалы, сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомиться и ознакомить коллектив с нормативными документами Проекта | https://sneg1.dnrschool.ru |
| 2 | Издать локальные нормативные и распорядительные акты. Назначить ответственных, распределить обязанности | Примеры локальных актов (Приказ по утверждению ДК названия) https://sneg1.dnrschool.ru |
| 3 | Проведение самодиагностики образовательной организации и определение стартового уровня развития ОО | Самодиагностика ОО https://sneg1.dnrschool.ru |
| 4 | Разработать организационные материалы с учетом результатов самодиагностики (Дорожная карта, чек-лист, и т.п.) | ДК, чек-лист https://sneg1.dnrschool.ru |
| 5 | Выявление и ликвидация дефицитов. | Мониторинг кадрового обеспечения и уровня профессионального роста педагогов, мониторинг качества знаний обучающихся, мониторинг внедрения ФГОС НОО,ООО,СОО. Изучение образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей для разработки части формируемой участниками образовательного процесса. |
| 6 | Выбрать ключевое для ОО направление реализации Проекта, отдельно спланировать работу | Разработка подпрограммы «Учитель. Школьная команда» (план мероприятий реализации подпрограммы) Разработка положений по наставничеству. |
| 7 | Организовать выполнение мероприятий Дорожной карты |  |
| 8 | Подготовить информационные материалы по промежуточным результатам работы для публикации на сайтах регионального и федерального операторов. | Примеры материалов для публикации: видеоролик https://sneg1.dnrschool.ru |
| 9 | Провести мониторинг реализации. |  |
| 10 | Ожидаемый результат (конечный): формирование единого образовательного пространства, создание условий для всестороннего развития ребенка и повышения конкурентоспособности общеобразовательной организации. |  |

Разработчик  Головко О.В.

ПАМЯТКА

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ

«ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

| Шаги | Действия | Материалы, сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомиться и ознакомить коллектив с нормативными документами Проекта. Рассмотрение на педсовете вопроса об апробации проекта «Школа Минпросвещения России», определить цели, задачи для своей школы. | Кейс «Нормативные документы Проекта «Школа Минпросвещения, протокол заседания педсовета (в книге педсоветов)* |
| 2 | Издать локальные нормативные и распорядительные акты. Назначить ответственных, распределить обязанности (Приказ по школе, Дорожная карта). | Приказ по школе, Дорожная карта* |
| 3 | Провести разъяснительную работу среди участников образовательных отношений: заседание членов школьного самоуправления, анкетирование для родителей, работа творческих групп учителей. | Совещание при директоре, формирование творческих групп, заседание школьного Парламента, анкетирование для родителей* |
| 4 | Пройти самодиагностику общеобразовательной организации и определить уровень готовности школы к проекту. | https://forms.yandex.ru/u/63776d8a90fa7b5ba6d75c67/ |
| 5 | Разработать организационные материалы с учетом результатов самодиагностики (Чек-лист) | Чек-лист* |
| 6 | Пройти курсы для апробантов Проекта | По отдельному плану и запросу |
| 7 | Выбрать ключевое для ОО направление реализации Проекта, разработать план мероприятий по школе по определенному направлению, включив формы работы, тематику и направления для всех участников образовательного процесса. | https://cloud.mail.ru/public/JiqK/6QhaE5Aph |
| 8 | Организовать выполнение мероприятий Дорожной карты посредством работы творческих групп во главе с куратором определенного направления (администратором). | Согласно Плану, Дорожной карте, Чек-листу |
| 9 | Подготовить информационные материалы по промежуточным результатам работы для публикации на сайтах регионального и федерального операторов. Провести мониторинг реализации. | https://docs.google.com/document/d/1DSHWwQhNPcoAizVZho1tr5PSaF6R4zLJ/edit?usp=share_link&ouid=115321907713639971308&rtpof=true&sd=true |
| 10 | Поэтапно пополнять план мероприятий по выбранному направлению, подводить итоги Плана по рубрикам посредством проведения итогового мероприятия. | Освещение мероприятий на сайте школы, в группах школы в соцсетях. |
|  | Ожидаемый результат: создать модель идеальной школы, создание равных условий для реализации идеологии единого образовательного пространства для каждого школьника. |  |

*Дополнительные материалы в рамках апробации Проекта «Школа Минпросвещения России» в ближайшем времени будут находиться на сайте школы в рубрике «Проект «Школа Минпросвещения»», т.к. сайт был недавно создан, он находится на стадии наполнения его материалами. https://mbouosh2.oshkole.ru

Разработчик Толстопятко Н.Н.

ПАМЯТКА

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ

«ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

| Шаги | Действия | Материалы, сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомиться и ознакомить коллектив с нормативными документами Проекта | Презентация ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ» Концепция ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ» |
| 2 | Издать локальные нормативные и распорядительные акты. Назначить ответственных, распределить обязанности |  |
| 3 | Провести разъяснительную работу среди участников образовательных отношений | Настольная книга директора школы Методические материалы |
| 4 | Организовать и осуществить проведение самодиагностики | Самодиагностика |
| 5 | Разработать организационные материалы с учетом результатов самодиагностики (Дорожная карта, чек-лист, и т.п.) | Дорожная карта |
| 6 | Обсудить выявленные дефициты, пути их восполнения, ресурсы и перспективы участия ОО в Проекте | …… |
| 7 | Выбрать ключевое для ОО направление реализации Проекта, отдельно спланировать работу | …… |
| 8 | Организовать выполнение мероприятий Дорожной карты | …… |
| 9 | Подготовить информационные материалы по промежуточным результатам работы для публикации на сайтах регионального и федерального операторов. Провести мониторинг реализации. | Воспитание УЧИТЕЛЬ. ШКОЛЬНАЯ КОМАНДА ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ |
| 10 | ….. | ….. |
|  | Ожидаемый результат: | Реализация проекта «Школа Минпросвещения России» позволит обеспечить переход к следующему этапу развития школы, как Школы, формирующей единое пространство обучения, воспитания, всестороннего развития детей и молодежи России. |

Разработчик ___________

ПАМЯТКА

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ

«ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

| Шаги | Действия | Материалы, сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомиться и ознакомить коллектив с нормативными документами Проекта | АПРОБАЦИЯ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ» — ГБОУ ДПО "ДОНРИРО" (donriro.org) https://starokrymskaja-shkola.mozellosite.com/proekt-shkola-minprosveshhenija-rossii/ |
| 2 | Издать локальные нормативные и распорядительные акты. Назначить ответственных, распределить обязанности | Приказ об организации работы по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» Дорожная карта по направлениям пректа Чек-лист Положение о рабочей группе по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» https://starokrymskaja-shkola.mozellosite.com/proekt-shkola-minprosveshhenija-rossii/ |
| 3 | Провести разъяснительную работу среди участников образовательных отношений | Классные часы с презентацией, родительские собрания с участием администрации школы |
| 4 | Организовать и осуществить проведение самодиагностики | Чек-лист Результаты самодиагностики |
| 5 | Разработать организационные материалы с учетом результатов самодиагностики (Дорожная карта, чек-лист, и т.п.) | Дорожная карта по направлениям пректа Чек-лист https://starokrymskaja-shkola.mozellosite.com/proekt-shkola-minprosveshhenija-rossii/ |
| 6 | Обсудить выявленные дефициты, пути их восполнения, ресурсы и перспективы участия ОО в Проекте | Результаты самодиагностики https://starokrymskaja-shkola.mozellosite.com/proekt-shkola-minprosveshhenija-rossii/ Заседания методических кафедр |
| 7 | Выбрать ключевое для ОО направление реализации Проекта, отдельно спланировать работу | Ключевые направления https://starokrymskaja-shkola.mozellosite.com/proekt-shkola-minprosveshhenija-rossii/ |
| 8 | Организовать выполнение мероприятий Дорожной карты | https://starokrymskaja-shkola.mozellosite.com/proekt-shkola-minprosveshhenija-rossii/ |
|  | Ожидаемый результат: | Включение ОУ в формирующееся образовательное пространство, обеспечение доступности качественного образования и равных возможностей для всех обучающихся, сохранения здоровья, обеспечения безопасности, развития, социализации и выбора жизненного пути обучающихся, поддержки учительства, создания комфортного и безопасного школьного климата, конструирования современной мотивирующей образовательной среды. |

Разработчики: творческая группа МБОУ «Старокрымская школа»